## Sheet1
任务 | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI |  | PV | EV | AC
需求说明 | 7000 | 5000 | 7000 | -2000 | -2000 | 0.714 | 0.714 | 1 | 10000 | 8100 | 10000
定义目标 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24000 | 21100 | 24500
获得批准 | 1000 | 1100 | 1000 | 100 | 100 | 1.1 | 1.1 | 3 | 44000 | 42600 | 44500
需求建模 | 14000 | 13000 | 14500 | -1000 | -1500 | 0.929 | 0.897 | 4 | 56100 | 54850 | 56350
项目设计 | 20000 | 21500 | 20000 | 1500 | 1500 | 1.075 | 1.075 | 5 | 68200 | 67100 | 68200
前端框架设计 | 26000 | 25000 | 25000 | -1000 | 0 | 0.962 | 1 | 6 | 80300 | 79350 | 80050
后端框架设计 | 28000 | 30000 | 28000 | 2000 | 2000 | 1.071 | 1.071 | 7 | 92400 | 91600 | 91900
单元测试 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 98000 | 97600 | 97500
集成测试 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 101000 | 100600 | 100500
系统测试 | 7000 | 6000 | 7000 | -1000 | -1000 | 0.857 | 0.857 | 10 | 106000 | 105600 | 105500
验收测试 | 10000 | 9500 | 11000 | -500 | -1500 | 0.95 | 0.864 | 11 | 113000 | 111600 | 112500
文档撰写 | 5000 | 4500 | 5000 | -500 | -500 | 0.9 | 0.9 | 12 | 123000 | 121100 | 123500
部署上线 | 17000 | 19000 | 18000 | 2000 | 1000 | 1.118 | 1.056 | 13 | 145000 | 144600 | 146500
1 | 10000 | 8100 | 10000 | 8100
2 | 24000 | 21100 | 24000
3 | 44000 | 42600
4 | 56100
5 | 68200
6 | 80300
7 | 92400
8 | 98000
9 | 101000
10 | 106000
11 | 113000
12 | 123000
13 | 145000